## Hoja1
ID	Tipo	Nombre	Estado	Fecha	Descripción
1	Delta Interface	Estabilización de Modelo de acceso	en proceso	28/dic/2019	Hay que colocar las funciones abstractas necesario para un modelo completo ya que agregar funcione abstractas posteriormente incurrerio en un incremento major.
2	Configuración de paquete	MySQL optable	completo	28/dic/2019	El Driver dever ser aptivado por la opción mysql
3	Configuración de paquete	DBI Optable	completo	28/dic/2019	El Driver dever ser aptivado por la opción dbi
4	Configuración de paquete	Las pruebas deven ser optables	completo	28/dic/2019	Las puebas se ativam mentiante la opción tests
5	Configuración de paquete	Crear documentación	en proceso	28/dic/2019	Dcumentacion de la API
6	Configuración de paquete	Documentación optable	en proceso	28/dic/2019	Las puebas se ativam mentiante la opción docs
7	Mejoras	Implementación Básico para MySQL	en proceso	28/dic/2019	Aun que es utilizable para algunos propositos, no esta completo el modelo.
8	Mejoras	Implementación Básico para PostgreSQL	en proceso	2/ene/2019
9	Mejoras	PostgreSQL optable	en proceso	2/ene/2019
10	Mejoras	Implementación Básico para DBI	en proceso	2/ene/2019
11	Mejoras	Implementación Básico para SQLite3	requerido	2/ene/2019
12
13
14
15
16