## Hoja1
ID	Tipo	Nombre	Estado	Fecha	Descripción
1	Delta Interface	Estabilización de Modelo de acceso	en proceso	28/dic/2019	Hay que colocar las funciones abstractas necesario para un modelo completo ya que agregar funcione abstractas posteriormente incurrerio en un incremento major.
2	Configuración de paquete	MySQL optable	completo	28/dic/2019	El Driver dever ser optivado por la opción mysql
3	Configuración de paquete	DBI Optable	completo	28/dic/2019	El Driver dever ser optivado por la opción dbi
4	Configuración de paquete	Las pruebas deven ser optables	completo	28/dic/2019	Las puebas se ativam mentiante la opción tests
5	Configuración de paquete	Crear documentación	en proceso	28/dic/2019	Documentación de la API
6	Configuración de paquete	Documentación optable	en proceso	28/dic/2019	Las pruebas se activa mediante la opción docs
7	Mejoras	Implementación Básico para MySQL	en proceso	28/dic/2019	Aun que es utilizable para algunos propósitos, no esta completo el modelo.
8	Mejoras	Implementación Básico para PostgreSQL	completado	2/ene/2020
9	Mejoras	PostgreSQL optable	en proceso	2/ene/2020
10	Mejoras	Implementación Básico para DBI	en proceso	2/ene/2020
11	Mejoras	Implementación Básico para SQLite3	en proceso	2/ene/2020
12	Mejoras	PostgreSQL optable	completo	2/ene/2020
13	Corrección	Las pruebas no devén ser instala-bles	completo	3/ene/2020
14	Mejoras	Un archivo de pruebas por numero major	completo	3/ene/2020
15	Característica	Eliminación de operador new	en proceso	31/ene/2020	En busca de un mejor control en el manejo de la memoria, octetos-db no hará llamada al operador new, en su lugar tomara referencias a objetos previamente creado fuera de octetos-core realizara dichas operaciones sobre dicho objeto.
16	Característica	Publicacion de API estable v1.0	en proceso	31/ene/2020
17	Característica	Encriptacion de archivo de configuración	en proceso	31/ene/2020
18
19
20
21